Приложение № 1

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Кочегуренского  сельского поселения

Чернянского района Белгородской области

на 2015-2020 годы»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Кочегуренского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполните-ль, соисполнитель, участник муниципальной программы |  |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Общий объем финан-сирования мероп-риятий за срок реалии-зации программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  | 2013 год (базовый) |  |  | 2014 год (оцен-ка) |  |  |  |  |  | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нача-ло |  |  | завер-шение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год (итог) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кочегуренского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» | Администрация Кочегуренского сельского поселения ,МКУК «Кочегуренский ЦСДК» |  |  | 2015 год |  |  | 2020 год |  | 15297 |  |  |  |  | Доля отдыхающих в местах отдыха, % |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 84 |  |  | 105 |  | 126 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь территории подвергшейся пожарам, га |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел. |  | 14,4 |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  | 14,45 |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 14,55 |  |  | 14,6 |  | 14,65 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство Кочегуренского сельского поселения на 2015-2020 годы». | Администрация Кочегуренского сельского поселения |  |  | 2015 год |  |  | 2020 год |  | 705 |  |  |  |  | Доля отдыхающих в местах отдыха, % |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля посещаемости на детской площадке, % |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Кочегуренско сельского поселения |  |  | 2015 год |  |  | 2020 год | 705 |  |  |  |  |  | Благоустройство парков, ед. |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство родников, ед |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство детской площадки, ед |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство пляжных мест, ед |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на 2015-2020 годы». | Администрация Кочегуренского сельского поселения |  |  | 2015 год |  |  | 2020 год |  |  |  | 276 |  |  | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га |  | 21 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 | 42 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 84 |  |  |  | 105 |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Администрация Кочегуренского сельского поселения |  |  | 2015 год |  |  | 2020 год |  | 276 |  |  |  |  | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га |  | 21 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 | 42 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 84 |  |  |  | 105 |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочегуренскогосельского поселения на 2015-2020 годы». | Администрация Кочегуренского сельского поселения |  |  | 2015 год |  |  | 2020 год |  | 1646 |  |  |  |  | Площадь территории подвергшейся пожарам, га |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 3.1. Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Кочегуренского сельского пос. |  | 2015 год |  |  | 2020 год |  |  |  | 1646 |  |  | Количество проведенных инструктажей, ед |  | 356 |  |  | 373 |  |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 412 |  |  |  | 419 |  |  | 429 |  |  | 436 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество пожаров ,ед |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Кочегуренского сельского поселения на 2015-2020 годы» | Администрация Кочегуренского сельского поселения, МКУК «Кочегуренский ЦСДК» |  | 2015 год |  |  | 2020 год |  |  |  | 12670 |  |  | Количество осетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел. |  | 14,4 |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,45 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 14,55 |  |  | 14,6 |  |  | 14,65 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 4.1.Обеспечение доступа населения к услугам досуга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Кочегуренского сельского поселения, МКУК «Кочегуренский ЦСДК» | 2015 год |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 12670 |  | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. |  |  | 270 |  | 270 |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 280 |  |  | 283 |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий  Кочегуренского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области

на 2015-2020 годы»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кочегуренского сельского Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Кочегуренского сельского поселения | Внесение изменений в постановление Администрации Кочегуренского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кочегуренского сельского Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» | Администрация Кочегуренского сельского поселения | 2015-2020 ( по мере необходимости) |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Кочегуренского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области

на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных

мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия |  | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |  | «Устойчивое развитие сельских территорий Кочегуренского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» | Всего | 2328 | 2328 | 2454 | 2586 | 2727 | 2874 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2282 | 2282 | 2408 | 2540 | 2681 | 2828 |
|  |  |  | Областной бюджет | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство Кочегуренского сельского поселения на 2015-2020 годы» |  | Всего | 107 | 107 | 113 | 119 | 126 | 133 |
|  |  |  | Местный бюджет | 107 | 107 | 113 | 119 | 126 | 133 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | «Благоустройство территории сельского поселения» |  | Всего | 107 | 107 | 113 | 119 | 126 | 133 |
|  |  |  | Местный бюджет | 107 | 107 | 113 | 119 | 126 | 133 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на 2015-2020 годы». |  | Всего | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». |  | Всего | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочегуренского сельского поселения на 2015-2020 годы». |  | Всего | 250 | 250 | 264 | 278 | 294 | 310 |
|  |  |  | Местный бюджет | 250 | 250 | 264 | 278 | 294 | 310 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение пожарной безопасности» |  | Всего | 250 | 250 | 264 | 278 | 294 | 310 |
|  |  |  | Местный бюджет | 250 | 250 | 264 | 278 | 294 | 310 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Кочегуренского сельского поселения на 2015-2020 годы» |  | Всего | 1925 | 1925 | 2031 | 2143 | 2261 | 2385 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1925 | 1925 | 2031 | 2143 | 2261 | 2385 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» |  | Всего | 1925 | 1925 | 2031 | 2143 | 2261 | 2385 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1925 | 1925 | 2031 | 2143 | 2261 | 2385 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Кочегуренского  сельского поселения

Чернянского района Белгородской области

на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации Программы за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | КЦСР | ЦСР | ВР |  | Очереднойгод (2015 год) | Первый год планового периода (2016 год) | Второй год планового периода (2017 год) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Кочегуренского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 2282 | 2282 | 2408 | 2540 | 2681 | 2828 |
|  |  | Администрация Кочегуренского сельского поселения |  |  |  |  |  | 2282 | 2282 | 2408 | 2540 | 2681 | 2828 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство Кочегуренского сельского поселения на 2015-2020 годы». | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 107 | 107 | 113 | 119 | 126 | 133 |
|  |  | Администрация Кочегуренского сельского поселения |  |  |  |  |  | 107 | 107 | 113 | 119 | 126 | 133 |
| Основное мероприятие 1.1..1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Кочегуренского сельского поселения |  |  |  |  |  | 107 | 107 | 113 | 119 | 126 | 133 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочегуренского сельского поселения на 2015-2020 годы». | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 264 | 278 | 294 | 310 |
|  |  | Администрация Кочегуренского сельского поселения |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 264 | 278 | 294 | 310 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Кочегуренского сельского поселения |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 264 | 278 | 294 | 310 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Кочегуренского сельского поселения на 2015-2020 годы» | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1925 | 1925 | 2031 | 2143 | 2261 | 2385 |
|  |  | Администрация Кочегуренского поселения, МКУК «Кочегуренский ЦСДК» |  |  |  |  |  | 1925 | 1925 | 2031 | 2143 | 2261 | 2385 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | Администрация Кочегуренского сельского поселения, МКУК «Кочегуренский ЦСДК» |  |  |  |  |  | 1925 | 1925 | 2031 | 2143 | 2261 | 2385 |

- Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий

Кочегуренского  сельского поселения

Чернянского района Белгородской области

на 2015-2020 годы»

Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Чернянского района

на 2015 год и на плановый период 2016-2018 годов для финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Кочегуренского  сельского поселения

Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»

| N п/п | Наименование разделов, подразделов, мероприятий муниципальной программы | Плановый объем ассиг– нований на текущий финан– совый , тыс. рублей | Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год |  |  | первый год планового периода |  |  | второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Все– го | в том числе |  | Все– го | в том числе |  | Все– го | в том числе |  |
|  |  |  |  | в соответ– ствии с утверж– денной программой | дополнительно необходимый объем/объем средств по проекту программы |  | в соответ– ствии с утверж– денной программой | допол– нительно необходимый объем/объем средств по проекту программы |  | в соответ– ствии с утверж– денной программой | дополни– тельно необходимый объем/объем средств по проекту программы |
| 1. | По программе в целом | 2328 | 2578 | 2328 | 250 | 2454 | 2454 | 0 | 2586 | 2586 | 0 |
|  | в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. 1. «Благоустройство территории сельского поселения» | 107 | 357 | 107 | 250 | 113 | 113 | 0 | 119 | 119 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.1. 1. «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.1. 1. «Обеспечение пожарной безопасности» | 250 | 250 | 250 | 0 | 264 | 264 | 0 | 278 | 278 | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4.1. 1. «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | 1925 | 1925 | 1925 | 0 | 2031 | 2031 | 0 | 2143 | 2143 | 0 |